## Sheet1
| 202호 진행률 조사 | 16-11-11 | 17:26
|  | 팀 | [5 empty] | 공통
단계 | 산출물 목록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | UI
요건정의 | 요구사항정의서 | 90 | 80 | 100 | 80 | 90 | 80 | 2,3,6조
| 단위업무정의서 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 관련없음
분석 | 메뉴구조도 | 팀 1: 0; 팀 4: 0; 팀 5: 0
| 유스케이스 다이어그램 | 팀 1: 50; 팀 4: 30; 팀 5: 100
| 단어사전 | 팀 1: 0; 팀 4: 100; 팀 5: 100
| 용어사전 | 팀 1: 0; 팀 4: 100; 팀 5: 100
| 자료사전 | 팀 1: 0; 팀 4: 100; 팀 5: 0
| 테이블 정의서 | 팀 1: 0; 팀 4: 0; 팀 5: 0
| ERD(논리, 물리) | 팀 1: 0; 팀 4: 0; 팀 5: 0
| 시퀀스 다이어그램 | 팀 2: 10; 팀 3: 20; 팀 6: 0
설계 | 산출물 목록 정의서 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 클래스 다이어그램 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0
| 클래스명세서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 화면 정의서 | 팀 1: 5; 팀 4: 0; 팀 5: 0
개발일정 | 간트차트 | 0 | 10 | 100 | 0 | 70 | 0
| 구성도 | 팀 2: 100; 팀 3: 100; 팀 6: 100